סיכום פרוטוקול וועד מקומי - מספר 4

- בתאריך 02/12/19  התקיימה ישיבת ועד מקומי.

- בישיבה נכחו: חברי ועד - יוחנן אליהו, דורית עבדו, מורן בלשאי לונדון ויונתן לניאדו.

עידן אבישר –מנהל הישוב. לא נכח: אלכסיי קמלוב.

- להלן הנושאים שנדונו בישיבה:

- סטאטוס פיתוח הרחבה.

- סטאטוס טיפול בנושאים שונים במרחב הציבורי.

- סטאטוס קידום פרויקטים.

- סטאטוס פערים תקציביים מול המועצה.

- להלן סטאטוס מעקב החלטות מישיבות קודמות:

| מס"ד | נושא | פירוט | החלטה | אחריות | תג"ב | סטאטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | סדר ציבורי | הגברת שותפות ומעורבות תושבים והגברת האכיפה. | - כלבים משוטטים - כל תושב שנתקל בכלב משוטט יתעד וידווח באפליקציה/ דיווח מוקד של המועצה והתלונה תטופל ע"י וטרינר המועצה. יבוצעו מבצעי פתע לאיסוף כלבים משוטטים. הנושא מהווה מטרד סביבתי ויש לטפל בו - בוצע - חסימת מדרכות– בוצעה פנייה ישירה לבעלי הכלי רכב והנגררים לאי חנייה על המדרכות וסיכון הולכי הרגל - בביצוע - רכב נטוש - תבוצע פנייה לכל התושבים בעלי הכלי רכב הנטושים לפינויים מהמרחב הציבורי – בביצוע. - חניית אוטובוסים - תבוצע פנייה לבעלי האוטובוסים לחנייתם במשטח מורשה בלבד – בוצע. | ועד תושבים | שוטף | בוצע בוצע חלקית (קיימים מס' תושבים מצומצם שעדיין מחנים על מדרכות) בביצוע משימה הסתיימה |

- להלן סיכום הישיבה וההחלטות שהתקבלו:

| מס"ד | נושא | פירוט | החלטה | אחריות | תג"ב |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | פיתוח הרחבה | סיום עבודות הפיתוח ופיתוח הנוף | - בוצעה מסירה ראשונית לחל"פ ומועצה. - יש להשלים את התיקונים מהמסירה הראשונה לקראת המסירה הסופית. - נחתם חוזה בין "ארזים" לחברת "גרין פוינט" לגן שעשועים בהרחבה לאחר פרוצדורת התקשרות ארוכה בתיאום איציק רוזיליו מהמועצה. טרם יצאה הזמנת עבודה. - יש להשלים את ניקיון ההרחבה בתום העבודות. | ועד | לפי לו"ז |
| 2 | סדר ציבורי | חניית אוטובוסים | - הסתיים הכשרת משטח יעודי | ועד | - |
| 3 | קהילה | תיאום ציפיות והגדרת ממשקים אגודה-מסגרות שונות (תנועת נוער, בי"כ ועוד) | - יש לקיים פגישות עבודה בין נציגי הועד המקומי והאגודה לבין נציגי ועד הבית כנסת, תנועת הנוער ועוד ולהגדיר את היחסים והממשקים בין הישוב לבינם. | יונתן יוחנן דורית | 30/11 |
| 4 | ביקור מועצה | ריכוז נושאים | - יש להעלות את הפער התקציבי באחזקות ועדים בכל פורום מול המועצה ואף מעבר. - יש להכין מצגת לביקור מועצה ביישוב. | ועד | שוטף |

- עדכונים חשובים ושונות:

  - ב- 28/11/19 בוצעה פגישת עבודה בין יו"ר הועד למנכ"ל מחצבת מדן. כתוצאה מהפגישה המחצבה תשקיע כ-200 אש"ח בשיפור תשתיות היישוב. הפרויקטים שיקודמו הם:

    - תיקון כל הבורות בכביש ההיקפי מהכניסה ליישוב ימינה.

    - תיקון כל הבורות בעלייה למזכירות.

    - סלילת אספלט בחניות אמפי (שתי חניות).

    - השלמת חומר מקורצף והידוק במשטח חניית האוטובוסים.

    - השלמת חומר מקורצף והידוק מביתן העץ של ארזים עד לגני הילדים.

    - סלילת אספלט בשצ"פ המרכזי בהרחבה בסמוך לגן השעשועים.

    - סלילת אספלט בפינת המיחזור בהרחבה.

    - סלילת אספלט באיזור התפעולי לפני הירידה למתקן סליקה.

    - שיפור פני התצפית ביישוב (טרם סוכמה מסגרת תקציבית).

בברכה,

עידן אבישר		                                          			          יונתן לניאדו

מנהל היישוב                                                                                                               יו"ר הועד המקומי